"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Lima, 13 de octubre de 2026

OFICIO N.º ______-2026-OGPL/UNMSM

Señor(a) Doctor(a)

Decano(a) de la Facultad de ____________________

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presente.-

| Asunto: | Inicio de la Fase 2 del Plan de Gestión por Procesos: documentación y diagramación de procedimientos |
| --- | --- |
| Referencia: | Plan de Gestión de la Fase 2 – P01-PG-F2, versión 1.1 (08/10/2026) |

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y, a la vez, comunicarle que, habiendo cumplido su Facultad la Fase 1 (Identificación) del proyecto Implementación de la Gestión por Procesos en la UNMSM, corresponde iniciar la Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos, conforme al Plan de Gestión de la referencia. En este primer despliegue participan las Facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA).

1. Objetivo

Documentar y diagramar el estado actual (As-Is) de los procedimientos de la Facultad y establecer, sobre esa base, procedimientos estándar (To-Be) comunes a las facultades del grupo. Esta fase no contempla el rediseño de procesos, la automatización de sistemas ni la elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO).

2. Alcance y entregables

Procedimiento documentado en texto: proceso vinculado, código y nombre del procedimiento, descripción de cada tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe.

Diagrama de flujo bajo la notación BPMN 2.0 (carriles por responsable y compuertas de decisión).

Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be estándar.

Acta de conformidad firmada por cada dueño del proceso (jefe de la unidad orgánica).

Registro de cada procedimiento aprobado en SIGPRO, desde donde se consolidará posteriormente en el MAPRO.

3. Hitos principales

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. | FDCP y FCA: 15/10/2026 · FPSIC y FIEE: 16/10/2026 |
| Levantamiento y diagramación – Grupo 1 (FDCP y FPSIC) | 19/10 – 30/10/2026 |
| Procedimientos To-Be del Grupo 1 | 06/11/2026 |
| Levantamiento y diagramación – Grupo 2 (FCA y FIEE) | 09/11 – 20/11/2026 |
| Diagramación completa de las cuatro facultades | 30/11/2026 |
| Validación, actas de conformidad y carga en SIGPRO | FDCP y FPSIC: 01/12 – 18/12/2026 · FIEE y FCA: 04/01 – 15/01/2027 |
| Cierre del despliegue e informe de lecciones aprendidas | 22/01/2027 |

4. Criterios de aceptación

Cada procedimiento se dará por concluido cuando cuente con su texto completo, su diagrama BPMN 2.0 conforme y concordante con el texto, la codificación válida, el acta de conformidad firmada sin observaciones y su registro en SIGPRO dentro de los tres días hábiles siguientes al acta. El avance se medirá únicamente a través del Tablero de SIGPRO.

5. Coordinación y apoyo solicitado

Para el cumplimiento de lo programado, solicitamos a su despacho convocar a los jefes de las unidades orgánicas de la Facultad a la reunión de coordinación indicada y brindar las facilidades para las visitas de levantamiento de información del equipo de la Oficina de Racionalización, integrado por los analistas Álvaro Rojas Carnero, Isabel Flores Huamaní y Oriol Romero Saavedra.

Se adjunta al presente el cronograma detallado de la Fase 2 (Diagramación y Procedimentación), con las actividades por facultad, fechas y responsables.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

_________________________________

Jefe(a) de la Oficina General de Planificación

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Adjunto: Cronograma de la Fase 2 – Diagramación y Procedimentación (P01-PG-F2, sección 14).

C.c.: Oficina de Racionalización · Archivo