## Cronograma
CRONOGRAMA DE VISITAS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
Facultad de Psicología (FPSIC) · Fase 2: documentación y diagramación de procedimientos (Grupo 1)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Sesiones de levantamiento |  |  | Procesos |  |  |  | Días de visita |  | Horas de sesión | Primera visita | Última visita |  |  | Sesiones sin confirmar
30 |  |  | 15 |  |  |  | 12 |  | 47.5 | 2026-10-21 | 2026-11-11 |  |  | 0
REUNIÓN DE APERTURA Con la Decana y los jefes de las unidades orgánicas · Martes 20/10/2026 · 09:00 a 10:00 · Sala de Sesiones de la FPSIC | [8 empty] | REQUISITO PARA CADA REUNIÓN · La jefatura o su representante relata, el día de la reunión, únicamente la secuencia de pasos que sigue en su día a día para llevar a cabo el procedimiento, y asiste con los documentos que usa en su labor diaria (directivas, instructivos o manuales).
N.º | Visita | Fecha | Día | Inicio | Fin | Duración | Código | Proceso | Unidad orgánica | Responsable | Lugar | Modalidad | Enlace alterno (caso de fuerza mayor) | Equipo OGPL (A: arquitecto · M: modelador · D: documentador) | Bloque | Confirmación | Observaciones
OCTUBRE 2026
1 | 1.ª visita | 2026-10-21 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Rosa Guillermina Coaila Moreno | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | [Fila 7 del original]
2 | 1.ª visita | 2026-10-21 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Susana Consuelo Roggero Rebaza | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | [Fila 8 del original]
3 | 1.ª visita | 2026-10-21 | Miércoles | 14:30 | 16:10 | 0.069444 | PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana Jefatura de la Unidad de Prácticas Preprofesionales | Carmen Leni Alvarez Taco Abel Cuzcano Zapata Jorge Luis Soto Mateo | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | Sesión conjunta. Abel Cuzcano hasta las 16:10; Carmen Alvarez y Jorge Soto hasta las 15:45 (como en el original). [Fila 9–11 del original]
4 | 1.ª visita | 2026-10-22 | Jueves | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | [Fila 12 del original]
5 | 1.ª visita | 2026-10-22 | Jueves | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Carlos Alberto Arenas Iparraguirre | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | [Fila 13 del original]
6 | 1.ª visita | 2026-10-22 | Jueves | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Carmen Magali Meléndez Jara | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Isabel Flores Huamaní D: Oriol Romero Saavedra | 1 | Confirmado | [Fila 14 del original]
| Equipo | 2026-10-26 | Lunes |  |  |  |  | Reunión de coordinación del equipo · no se levantan diagramaciones |  |  | Por definir | [5 empty] | Reunión programada con el equipo. Ese día no se levantan diagramaciones. [Fila 15 del original]
7 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 16 del original]
8 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Edith Maribel Collins García | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 17 del original]
9 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Rosa Digna Luna Pérez | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 18 del original]
10 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Nestor Felipe Chalque Alvarez | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 19 del original]
11 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Alejandrina Haydee Nario Maguiña | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 20 del original]
12 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Jesús Gregorio Huamani Gaspar | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 21 del original]
13 | 1.ª visita | 2026-10-29 | Jueves | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Marcelo Alberto La Rosa Romero Peter Guillermo Agreda Huamán | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | Asisten dos integrantes del área. [Fila 22–23 del original]
14 | 1.ª visita | 2026-10-29 | Jueves | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | David Chavez La Serna | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 2 | Confirmado | [Fila 24 del original]
| Equipo | 2026-10-30 | Viernes |  |  |  |  | Reunión de coordinación del equipo · no se levantan diagramaciones |  |  | OGPL | [5 empty] | Reunión programada con el equipo en la OGPL. Ese día no se levantan diagramaciones. [Fila 25 del original]
NOVIEMBRE 2026
15 | 1.ª visita | 2026-11-02 | Lunes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.10 | Gestión de la Comunicación | Oficina de Imagen de la FPSIC (encargatura) | Cristofer Renato Reyes Bruno | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | Primera sesión de PS.10. Alvaro Rojas no asiste por reunión de coordinación. [Fila 27 del original]
16 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Rosa Guillermina Coaila Moreno | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 28 del original]
17 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Susana Consuelo Roggero Rebaza | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 29 del original]
18 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 14:30 | 16:10 | 0.069444 | PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana Jefatura de la Unidad de Prácticas Preprofesionales | Carmen Leni Alvarez Taco Abel Cuzcano Zapata Jorge Luis Soto Mateo | Aula 7D (4.° piso) | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | Sesión conjunta. Abel Cuzcano hasta las 16:10; Carmen Alvarez y Jorge Soto hasta las 15:45 (como en el original). [Fila 30–32 del original]
19 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 33 del original]
20 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Carlos Alberto Arenas Iparraguirre | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 34 del original]
21 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Carmen Magali Meléndez Jara | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 35 del original]
22 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 36 del original]
23 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Edith Maribel Collins García | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 37 del original]
24 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Rosa Digna Luna Pérez | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 3 | Confirmado | [Fila 38 del original]
| Equipo | 2026-11-06 | Viernes |  |  |  |  | Reunión de coordinación del equipo · no se levantan diagramaciones |  |  | OGPL | [5 empty] | Reunión programada con el equipo en la OGPL. Ese día no se levantan diagramaciones. [Fila 39 del original]
25 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Nestor Felipe Chalque Alvarez | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | [Fila 40 del original]
26 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Alejandrina Haydee Nario Maguiña | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | [Fila 41 del original]
27 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Jesús Gregorio Huamani Gaspar | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | [Fila 42 del original]
28 | 2.ª visita | 2026-11-10 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Marcelo Alberto La Rosa Romero Peter Guillermo Agreda Huamán | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | Asisten dos integrantes del área. El original decía «Martes Lunes»: el 10/11/2026 es martes. [Fila 43–44 del original]
29 | 2.ª visita | 2026-11-10 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | David Chavez La Serna | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | [Fila 45 del original]
30 | 2.ª visita | 2026-11-11 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.10 | Gestión de la Comunicación | Oficina de Imagen de la FPSIC (encargatura) | Cristofer Renato Reyes Bruno | Sala de Alfombrado | Presencial | Google Meet | A: Isabel Flores Huamaní M: Oriol Romero Saavedra D: Leomar Bonzano Chavez | 4 | Confirmado | FECHA POR CONFIRMAR: el original decía «Miércoles (4/11/2026)», fuera de orden y a la misma hora que PM.01 de ese día. [Fila 46 del original]
Notas
• El día de la semana, la duración, la numeración y el equipo OGPL se calculan solos: edita la fecha, las horas o el número de bloque y el resto se actualiza.
• El equipo de cada bloque se edita en la hoja «Equipo y roles». La columna «Confirmación» tiene lista desplegable.
• Las filas en amarillo tienen una fecha por confirmar. La hoja «Revisión» lista las 22 observaciones de la revisión celda a celda del original.
• Fuente: «FPSIC - CRONOGRAMA PARA DIAGRAMAR PROCESOS DE LAS FACULTADES - FASE 2», elaborado por Alvaro Rojas Carnero; contrastado con el Plan P01-PG-F2 v1.1 y con los horarios y reuniones registrados en el Sistema de Dirección de Gestión de Proyectos.
Formulas:
Duración = IF(AND([Inicio]<>"",[Fin]<>""),[Fin]-[Inicio],"")

## Calendario
CALENDARIO DE VISITAS POR PROCESO
Días hábiles del 20/10 al 11/11/2026 · 1.ª y 2.ª visita de cada proceso
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Leyenda: 1.ª = primera visita de levantamiento · 2.ª = segunda visita · Equipo = reunión de coordinación del equipo (sin levantamiento) · Apert. = reunión de apertura
Código | Proceso | Unidad orgánica | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Sesiones
|  |  | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié
|  |  | Apert. |  |  |  | Equipo |  |  |  | Equipo |  |  |  |  | Equipo
PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Mié: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Mié: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana Jefatura de la Unidad de Prácticas Preprofesionales | Mié: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Jue: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Jue: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Jue: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Vicedecanato Académico de Pregrado | Mar: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Mar: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Mar: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Mié: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Mié: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Mié: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Jue: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Jue: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PS.10 | Gestión de la Comunicación | Oficina de Imagen de la FPSIC (encargatura) | Lun: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
|  | Sesiones del día | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30

## Resumen por proceso
RESUMEN POR PROCESO
Mapa de procesos estándar (PE, PM y PS) · cobertura de visitas en la FPSIC
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Código | Proceso | Unidad orgánica | Responsable | 1.ª visita | 2.ª visita | Sesiones | Horas | Estado
PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Rosa Guillermina Coaila Moreno | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Susana Consuelo Roggero Rebaza | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Dirección de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana Jefatura de la Unidad de Prácticas Preprofesionales | Carmen Leni Alvarez Taco Abel Cuzcano Zapata Jorge Luis Soto Mateo | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Carlos Alberto Arenas Iparraguirre | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Carmen Magali Meléndez Jara | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 2 | 2.5 | Dos visitas
PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Vicedecanato Académico de Pregrado | Elisa Beatriz Yanac Reynoso | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Edith Maribel Collins García | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Rosa Digna Luna Pérez | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2 | 2.5 | Dos visitas
PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Nestor Felipe Chalque Alvarez | 2026-10-28 | 2026-11-09 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Alejandrina Haydee Nario Maguiña | 2026-10-28 | 2026-11-09 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Jesús Gregorio Huamani Gaspar | 2026-10-28 | 2026-11-09 | 2 | 2.5 | Dos visitas
PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Marcelo Alberto La Rosa Romero Peter Guillermo Agreda Huamán | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | David Chavez La Serna | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.09 | No figura en el cronograma | Código vacante: confirma que la FPSIC no tiene este proceso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin visitas
PS.10 | Gestión de la Comunicación | Oficina de Imagen de la FPSIC (encargatura) | Cristofer Renato Reyes Bruno | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
|  |  | Total |  |  | 30 | 47.5 | 15 de 16 con dos visitas

## Equipo y roles
EQUIPO Y ROLES DE LA OGPL
Quién levanta, modela y documenta cada proceso en la FPSIC
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
1. Roles del equipo de diagramación
Rol |  | Función principal en el proyecto |  | Actividades específicas
Arquitecto(a) de procesos |  | Liderar las entrevistas de levantamiento con los dueños del proceso, filtrar la problemática operativa y estructurar la secuencia lógica de actividades y reglas de negocio. |  | Elicitación de información con las jefaturas; depuración de relatos e identificación de puntos críticos (pain points); definición de reglas de negocio, eventos de inicio y fin y alcance; validación de la lógica y la sintaxis del modelo final.
Modelador(a) de procesos (BPMN 2.0) |  | Traducir la estructura lógica definida por el arquitecto de procesos a la notación gráfica estándar BPMN 2.0. |  | Configuración de pools y lanes (carriles de responsabilidad); tipificación de tareas (usuario, servicio, manual, script); modelado de compuertas (exclusivas, paralelas, inclusivas) y eventos intermedios; aseguramiento de las reglas sintácticas de BPMN 2.0.
Documentador(a) de procesos |  | Transcribir la secuencia gráfica validada al formato tabular del procedimiento, detallando paso a paso la ejecución normativa. |  | Numeración secuencial trazable con las cajas del diagrama BPMN; asignación del cargo responsable de cada actividad; redacción detallada de la tarea y de los criterios de operación; registro de documentos, formatos o sistemas vinculados (evidencias).
2. Asignación por bloque (celdas en azul: edítalas y el cronograma se actualiza solo)
Bloque | Desde – hasta | Arquitecto(a) de procesos | Modelador(a) BPMN | Documentador(a) | Sesiones | Nota
Bloque 1 | 21/10 – 22/10 | Alvaro Rojas Carnero | Isabel Flores Huamaní | Oriol Romero Saavedra | 6 | Filas 7 a 14 del original
Bloque 2 | 27/10 – 29/10 | Isabel Flores Huamaní | Oriol Romero Saavedra | Leomar Bonzano Chavez | 8 | Filas 16 a 24
Bloque 3 | 02/11 – 05/11 | Isabel Flores Huamaní | Oriol Romero Saavedra | Leomar Bonzano Chavez | 10 | Filas 27 a 38 · Alvaro Rojas no asiste el 02/11 por reunión de coordinación (nota del original)
Bloque 4 | 09/11 – 11/11 | Isabel Flores Huamaní | Oriol Romero Saavedra | Leomar Bonzano Chavez | 6 | Filas 40 a 46
Nota: el original no indica quién asiste a cada sesión; se interpretó que las columnas J a M describen el equipo de cada bloque. Leomar Bonzano Chavez no figura en el plan de la Fase 2 ni en el sistema.

## Revisión
REVISIÓN CELDA A CELDA DEL CRONOGRAMA ORIGINAL
Incoherencias encontradas y tratamiento en la versión 2.0
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Severidad alta |  | Severidad media | Severidad baja | Corregidas en la versión 2.0 | Pendientes de tu decisión o confirmación
7 |  | 9 | 6 | 9 | 13
N.º | Severidad | Tipo | Celdas del original | Hallazgo | Tratamiento en la versión 2.0 | Estado
1 | Alta | Fecha | I46 | La segunda sesión de PS.10 dice «Miércoles (4/11/2026)»: queda fuera del orden cronológico (va después del 10/11) y cae a las 9:30, la misma hora en que ese día se levanta PM.01 con el mismo equipo. | Se pasó al miércoles 11/11/2026, de 9:30 a 11:10, que es el día hábil siguiente. Confirma la fecha. | Por confirmar
2 | Alta | Fecha | I43 | «MARTES LUNES (10/11/2026)» nombra dos días. El 10/11/2026 es martes. | Se dejó «Martes». El día de la semana ahora se calcula con una fórmula a partir de la fecha. | Corregido
3 | Alta | Coherencia con el plan | I27:I46 · Plan F2 secciones 9 y 14 (D-05) | La segunda ronda de visitas (02/11 al 11/11) cae en la semana del análisis To-Be del Grupo 1 (02/11 al 06/11) y el hito H2 (To-Be del Grupo 1) vence el 06/11, antes de que termine esta ronda. | Sin cambio: decide si la segunda ronda reemplaza o desplaza el To-Be. Si se mueve el hito más de 5 días hábiles, es una solicitud de cambio (sección 9.3). | Por decidir
4 | Alta | Coherencia con el plan | J40:M46 · Plan F2 secciones 7.1 y 14 (D-06) | Del 09/11 al 11/11 Isabel Flores y Oriol Romero siguen en la FPSIC, pero el plan los asigna desde el 09/11 al Grupo 2: Isabel a la FIEE y Oriol a la FCA. | Sin cambio: hay que mover estas sesiones o ajustar el inicio del Grupo 2. | Por decidir
5 | Alta | Coherencia con el plan | J7 · Plan F2 D-04 | Alvaro Rojas figura como arquitecto en la FPSIC el 21 y 22/10, cuando el plan lo asigna en paralelo a la FDCP del 19/10 al 30/10. | Sin cambio: confirma si esos días deja la FDCP o si se reprograman sus visitas allí. | Por decidir
6 | Alta | Cruce con clases | G9, G21, G35, G42 (sesiones de la tarde) | Según los horarios cargados en el sistema, Isabel Flores tiene clases los lunes y miércoles de 14:00 a 18:00. Choca con PE.03 (mié 21/10, 14:30–16:10), PS.06 (mié 28/10), PM.03 (mié 04/11) y PS.06 (lun 09/11). | Sin cambio: mueve esas sesiones a la mañana o asigna a otra persona. | Por decidir
7 | Alta | Cruce con reuniones | G14, G38, G20, G46 | Choca con reuniones ya programadas en el sistema: seguimiento de P01 los jueves 22/10 y 05/11 de 14:30 a 15:30 (Alvaro, Isabel y Oriol) frente a PM.03 y PS.03; seguimiento de P02 el miércoles 28/10 de 11:00 a 12:00 (Oriol) frente a PS.05; y P02 el 11/11 de 11:00 a 12:00 frente a PS.10 (se cruzan 10 minutos). | Sin cambio: reprograma la reunión de seguimiento o la sesión. | Por decidir
8 | Media | Alcance | B24 → B27 | No aparece PS.09. El plan de la Fase 2 habla de 16 procesos y aquí hay 15. Por la regla de codificación de la Fase 1, el código puede quedar vacante si la facultad no tiene ese proceso. | Se dejó una fila de control en el Resumen por proceso. Confirma que la FPSIC no tiene PS.09. | Por confirmar
9 | Media | Secuencia | B27, I27 | PS.10 no tiene sesión en la primera ronda: su primera visita es el 02/11, dentro de la segunda ronda. | Se marcó el 02/11 como su 1.ª visita y el 11/11 como la 2.ª. | Corregido
10 | Media | Horario | G9:G11, G30:G32 | PE.03 es una sesión conjunta de tres responsables que empiezan a la misma hora, pero Abel Cuzcano termina a las 16:10 y los otros dos a las 15:45. | Se dejó la sesión de 14:30 a 16:10 con la diferencia anotada. Confirma si es una sola sesión. | Por confirmar
11 | Media | Coherencia con el plan | H4 · Plan F2 hito H1 | La reunión de apertura es el martes 20/10; el plan fija la coordinación con la FPSIC el 16/10 y el levantamiento desde el 19/10. Aquí las visitas empiezan el 21/10. | Sin cambio en el cronograma. Son 2 días hábiles de diferencia: no llega al umbral de 5 días para una solicitud de cambio, pero conviene actualizar las secciones 9 y 14 del plan. | Por decidir
12 | Media | Equipo | J22, J34, J44 | Leomar Bonzano Chavez no figura en el plan de la Fase 2 (sección 7) ni en el equipo registrado en el sistema. | Se mantuvo como documentador. Confirma su incorporación para registrarlo. | Por confirmar
13 | Media | Equipo | J27:M46 | En noviembre las celdas combinadas de las columnas J a M no coinciden con los días (J27:J29 abarca el 02/11 y parte del 03/11; J30:J33, el 03/11 y el 04/11; J34:J38, el 04/11 y el 05/11). No queda claro quién asiste a cada sesión. | Se interpretó como el equipo de cada bloque (arquitecto, modelador y documentador) y se pasó a la hoja «Equipo y roles». | Por confirmar
14 | Media | Equipo | K16, K27, K40 | Isabel Flores aparece como «Analista de Procesos Senior / Arquitecto de Procesos», pero en el plan (sección 7.2) y en el organigrama es Analista Técnico en Relevamiento (junior); el Analista Senior es Alvaro Rojas. | Se usó el rol «Arquitecto(a) de procesos» sin la palabra «Senior». | Corregido
15 | Media | Equipo | D48 | La nota dice que Alvaro Rojas no asiste el 02/11, pero desde el 27/10 ya no figura en el equipo de la FPSIC. | Se dejó la nota en la sesión del 02/11. Aclara si Alvaro participa en algún día de noviembre. | Por confirmar
16 | Media | Reuniones de equipo | B15, I15, B25, B39 | La reunión de equipo del lunes 26/10 no tiene lugar ni hora; las del 30/10 y 06/11 son en la OGPL, sin hora. La semana del 26/10 tiene dos reuniones de equipo y la del 19/10, ninguna (el viernes 23/10 queda libre). | Se registraron como días sin levantamiento. Indica la hora para cargarlas en la agenda. | Por confirmar
17 | Baja | Datos | H7:H46 | Todas las sesiones figuran como confirmadas, incluidas las de noviembre. | Se dejó «Confirmado» con una lista desplegable (Confirmado, Pendiente, Reprogramar) para actualizarlo. | Corregido
18 | Baja | Datos | J15, J25, J39 | Las filas de reunión de equipo tienen un valor VERDADERO suelto en la columna «Integrante». | Se quitó. | Corregido
19 | Baja | Formato | G4, H4 | El horario de la apertura está como «9:00 am 10 am» y la fecha con espacios («20/ 10/ 2026»); las demás horas mezclan formatos («9:30 am - 11:10 am »). | Fechas y horas en formato de Excel (dd/mm/aaaa y hh:mm) y duración calculada. | Corregido
20 | Baja | Redacción | D12, D16, D33, D36 · D13, D34 | «VICEDECANA ACADÉMICO DE PREGRADO» mezcla femenino y masculino; «VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO» nombra una oficina y no un cargo, a diferencia de las demás filas. | Se uniformó la columna con el nombre de cada unidad orgánica (Vicedecanato, Jefatura, Dirección). | Corregido
21 | Baja | Redacción | I4, F5, B15, B25, B39, I7, I19, I27, N19, N28, D48, B4 | Errores: «Seciones», «REQUERIMENTOS», «DIGRAMACIÓN» y «DIGRAMACIONES», «CON EL EQUIPO CON EL EQUIPO», «Miercoles», «Lune *», «4 piso», «No Hacite», «Cordinación» y «ORGANICAS». | Se corrigieron todos. | Corregido
22 | Baja | Formato | F7, F16, F27, F40 | El mismo requisito para los jefes se repite cuatro veces. | Se escribe una sola vez, en el encabezado del cronograma. | Corregido