## Cronograma
CRONOGRAMA DE VISITAS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
Facultad de Derecho y Ciencia Política (FDCP) · Fase 2: documentación y diagramación de procedimientos (Grupo 1)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Sesiones de levantamiento |  |  | Procesos |  |  |  | Días de visita |  | Horas de sesión | Primera visita | Última visita |  |  | Sesiones sin confirmar |  |  |  | Sesiones con choque
32 |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  | 50 | 2026-10-27 | 2026-11-11 |  |  | 11 |  |  |  | 6
REUNIÓN DE APERTURA Con el Decano y los jefes de las unidades orgánicas · Martes 20/10/2026 · 10:30 a 11:30 · Sala de Sesiones de la FDCP | [8 empty] | REQUISITO PARA CADA REUNIÓN · La jefatura o su representante relata, el día de la reunión, únicamente la secuencia de pasos que sigue en su día a día para llevar a cabo el procedimiento, y asiste con los documentos que usa en su labor diaria (directivas, instructivos o manuales).
N.º | Visita | Fecha | Día | Inicio | Fin | Duración | Código | Proceso | Unidad orgánica | Responsable | Lugar | Modalidad | Enlace alterno (caso de fuerza mayor) | Equipo OGPL (A: arquitecto · M: modelador · D: documentador) | Bloque | Confirmación | Observaciones | Control de choques
OCTUBRE 2026
1 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Edward Jose Huaman Gil | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 9 del original] | Sin choque
2 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Pedro Quito | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 10 del original] | Sin choque
3 | 1.ª visita | 2026-10-27 | Martes | 14:30 | 16:10 | 0.069444 | PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos) Dirección de la Escuela Profesional de Derecho | Por registrar Por registrar | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | Sesión conjunta: SECIGRA hasta las 15:45 y la Dirección de la EP de Derecho hasta las 16:10 (como en el original). Faltan los nombres de ambos responsables. [Fila 11–12 del original] | Sin choque
4 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Chedorlaomer Ruben Gonzales Espinoza | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 13 del original] | Sin choque
5 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Jose Antonio Ñique de la Puente | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 14 del original] | Sin choque
6 | 1.ª visita | 2026-10-28 | Miércoles | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Maria Fatima Llancari Romero | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 15 del original] | Sin choque
7 | 1.ª visita | 2026-10-29 | Jueves | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Jefatura de la Unidad de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos | Peregrina Pulcha Velazco | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 16 del original] | Sin choque
8 | 1.ª visita | 2026-10-29 | Jueves | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Carlos Severo Palomino Arango | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 17 del original] | Sin choque
9 | 1.ª visita | 2026-10-29 | Jueves | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Naite Lorena Pitman | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 18 del original] | Sin choque
| Equipo | 2026-10-30 | Viernes |  |  |  |  | Reunión de coordinación del equipo · no se levantan diagramaciones |  |  | OGPL | [5 empty] | Reunión programada con el equipo en la OGPL. Ese día no se levantan diagramaciones. [Fila 19 del original]
NOVIEMBRE 2026
10 | 1.ª visita | 2026-11-02 | Lunes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Leila Verónica Otárola Duda | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | CHOQUE: a la misma hora que la 1.ª visita de PS.10. [Fila 20 del original] | Choque de horario
11 | 1.ª visita | 2026-11-02 | Lunes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.10 | Gestión de la Comunicación | Asesoría del Decanato (comunicación) | Cesar Zevallos Payana | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | CHOQUE: a la misma hora que la 1.ª visita de PS.04. El original marca el día con «*» sin nota al pie. [Fila 27 del original] | Choque de horario
12 | 1.ª visita | 2026-11-02 | Lunes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Horacion Espinoza Nuñez | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | [Fila 21 del original] | Sin choque
13 | 1.ª visita | 2026-11-02 | Lunes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Teofilo Antay Gavilan | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | [Fila 22 del original] | Sin choque
14 | 1.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Leonell Fernandez Romero | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | CHOQUE: a la misma hora que la 2.ª visita de PE.01. [Fila 23–24 del original] | Choque de horario
15 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Edward Jose Huaman Gil | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | CHOQUE: a la misma hora que la 1.ª visita de PS.07. [Fila 28 del original] | Choque de horario
16 | 1.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Jose Antonio Ñique de la Puente | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | CHOQUE: a la misma hora que la 2.ª visita de PE.02. Responsable por confirmar: es la misma persona que en PM.02. [Fila 25 del original] | Choque de horario
17 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Pedro Quito | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | CHOQUE: a la misma hora que la 1.ª visita de PS.08. [Fila 29 del original] | Choque de horario
18 | 2.ª visita | 2026-11-03 | Martes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos) Dirección de la Escuela Profesional de Derecho | Por registrar Por registrar | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | Solo SECIGRA. Falta el nombre del responsable. [Fila 30 del original] | Sin choque
19 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos) Dirección de la Escuela Profesional de Derecho | Por registrar Por registrar | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | POR CONFIRMAR: el original asigna esta sesión a la Dirección de la EP de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, que es de la FPSIC; se cambió a la EP de Derecho. [Fila 31 del original] | Sin choque
20 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Chedorlaomer Ruben Gonzales Espinoza | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 32 del original] | Sin choque
21 | 2.ª visita | 2026-11-04 | Miércoles | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Jose Antonio Ñique de la Puente | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 33 del original] | Sin choque
22 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Maria Fatima Llancari Romero | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 34 del original] | Sin choque
23 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Jefatura de la Unidad de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos | Peregrina Pulcha Velazco | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 35 del original] | Sin choque
24 | 2.ª visita | 2026-11-05 | Jueves | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Carlos Severo Palomino Arango | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 36 del original] | Sin choque
| Equipo | 2026-11-06 | Viernes |  |  |  |  | Reunión de coordinación del equipo · no se levantan diagramaciones |  |  | OGPL | [5 empty] | Reunión programada con el equipo en la OGPL. Ese día no se levantan diagramaciones. [Fila 37 del original]
25 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Naite Lorena Pitman | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Confirmado | [Fila 38 del original] | Sin choque
26 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Leila Verónica Otárola Duda | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | [Fila 39 del original] | Sin choque
27 | 2.ª visita | 2026-11-09 | Lunes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Horacion Espinoza Nuñez | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | [Fila 40 del original] | Sin choque
28 | 2.ª visita | 2026-11-10 | Martes | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Teofilo Antay Gavilan | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | El original decía «Martes Lunes»: el 10/11/2026 es martes. [Fila 41 del original] | Sin choque
29 | 2.ª visita | 2026-11-10 | Martes | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Leonell Fernandez Romero | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | [Fila 42 del original] | Sin choque
30 | 2.ª visita | 2026-11-10 | Martes | 14:30 | 15:45 | 0.052083 | PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Leonell Fernandez Romero | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | POR CONFIRMAR: segundo horario de PS.07 el mismo día; confirma si es la continuación de la sesión o si falta un proceso. [Fila 43 del original] | Sin choque
31 | 2.ª visita | 2026-11-11 | Miércoles | 9:30 | 11:10 | 0.069444 | PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Jose Antonio Ñique de la Puente | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | FECHA POR CONFIRMAR: el original decía «Miércoles (4/11/2026)», fuera de orden y a la misma hora que PE.03 de ese día. [Fila 44 del original] | Sin choque
32 | 2.ª visita | 2026-11-11 | Miércoles | 11:20 | 13:00 | 0.069444 | PS.10 | Gestión de la Comunicación | Asesoría del Decanato (comunicación) | Cesar Zevallos Payana | Sala de Sesiones de la FDCP | Presencial | Google Meet | A: Alvaro Rojas Carnero M: Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo D: Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 1 | Pendiente | FECHA POR CONFIRMAR: el original decía «Miércoles (4/11/2026)», fuera de orden y a la misma hora que PM.01 de ese día. [Fila 45 del original] | Sin choque
Notas
• El día de la semana, la duración, la numeración y el equipo OGPL se calculan solos: edita la fecha, las horas o el número de bloque y el resto se actualiza.
• El equipo de cada bloque se edita en la hoja «Equipo y roles». La columna «Confirmación» tiene lista desplegable.
• La columna «Control de choques» detecta sola dos sesiones que se cruzan el mismo día; las observaciones en rojo marcan choques y las amarillas, datos por confirmar. La hoja «Revisión» lista las 26 observaciones de la revisión celda a celda del original.
• Fuente: «FDCP - CRONOGRAMA PARA DIAGRAMAR PROCESOS DE LAS FACULTADES - FASE 2» (hoja «FDCP»), elaborado por Alvaro Rojas Carnero; contrastado con el Plan P01-PG-F2 v1.1 y con los horarios y reuniones registrados en el Sistema de Dirección de Gestión de Proyectos.
Formulas:
Duración = IF(AND([Inicio]<>"",[Fin]<>""),[Fin]-[Inicio],"")

## Calendario
CALENDARIO DE VISITAS POR PROCESO
Días hábiles del 20/10 al 11/11/2026 · 1.ª y 2.ª visita de cada proceso
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Leyenda: 1.ª = primera visita de levantamiento · 2.ª = segunda visita · Equipo = reunión de coordinación del equipo (sin levantamiento) · Apert. = reunión de apertura
Código | Proceso | Unidad orgánica | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Sesiones
|  |  | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié
|  |  | Apert. | [7 empty] | Equipo |  |  |  |  | Equipo
PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Mar: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Mar: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos) Dirección de la Escuela Profesional de Derecho | Mar: 1.ª; Mar: 2.ª; Mié: 2.ª | 3
PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Mié: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Mié: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Mié: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Jefatura de la Unidad de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos | Jue: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Jue: 1.ª; Jue: 2.ª | 2
PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Jue: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Lun: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Lun: 1.ª; Lun: 2.ª | 2
PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Lun: 1.ª; Mar: 2.ª | 2
PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Mar: 1.ª; Mar: 2.ª | 3
PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Mar: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
PS.10 | Gestión de la Comunicación | Asesoría del Decanato (comunicación) | Lun: 1.ª; Mié: 2.ª | 2
|  | Sesiones del día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32

## Resumen por proceso
RESUMEN POR PROCESO
Mapa de procesos estándar (PE, PM y PS) · cobertura de visitas en la FDCP
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Código | Proceso | Unidad orgánica | Responsable | 1.ª visita | 2.ª visita | Sesiones | Horas | Estado
PE.01 | Gestión Estratégica | Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) | Edward Jose Huaman Gil | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PE.02 | Gestión de la Calidad y Mejora Continua | Jefatura de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación | Pedro Quito | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PE.03 | Gestión de Relaciones Interinstitucionales | SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos) Dirección de la Escuela Profesional de Derecho | Por registrar Por registrar | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 3 | 4.5833 | Dos visitas
PM.01 | Gestión de la Formación Académica | Vicedecanato Académico de Pregrado | Chedorlaomer Ruben Gonzales Espinoza | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PM.02 | Gestión de la Investigación | Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Jose Antonio Ñique de la Puente | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PM.03 | Gestión de la Responsabilidad y Vinculación Social | Jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria | Maria Fatima Llancari Romero | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PS.01 | Gestión de Admisión y Matrícula | Jefatura de la Unidad de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos | Peregrina Pulcha Velazco | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.02 | Gestión Documental | Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo | Carlos Severo Palomino Arango | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PS.03 | Gestión de Bienestar Integral | Jefatura de la Unidad de Bienestar | Naite Lorena Pitman | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PS.04 | Gestión de Recursos Económicos | Jefatura de la Unidad de Economía | Leila Verónica Otárola Duda | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.05 | Gestión de Recursos Humanos | Jefatura de la Unidad de Personal | Horacion Espinoza Nuñez | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PS.06 | Gestión de Abastecimiento y Servicios | Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Teofilo Antay Gavilan | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 2 | 2.9167 | Dos visitas
PS.07 | Gestión de Tecnología de la Información | Área de Estadística e Informática | Leonell Fernandez Romero | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 3 | 4.5833 | Dos visitas
PS.08 | Gestión de Recursos Bibliográficos | Jefatura de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Jose Antonio Ñique de la Puente | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
PS.09 | No figura en el cronograma | Código vacante: confirma que la FDCP no tiene este proceso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin visitas
PS.10 | Gestión de la Comunicación | Asesoría del Decanato (comunicación) | Cesar Zevallos Payana | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 2 | 3.3333 | Dos visitas
|  |  | Total |  |  | 32 | 50 | 15 de 16 con dos visitas

## Equipo y roles
EQUIPO Y ROLES DE LA OGPL
Quién levanta, modela y documenta cada proceso en la FDCP
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
1. Roles del equipo de diagramación
Rol |  | Función principal en el proyecto |  | Actividades específicas
Arquitecto(a) de procesos |  | Liderar las entrevistas de levantamiento con los dueños del proceso, filtrar la problemática operativa y estructurar la secuencia lógica de actividades y reglas de negocio. |  | Elicitación de información con las jefaturas; depuración de relatos e identificación de puntos críticos (pain points); definición de reglas de negocio, eventos de inicio y fin y alcance; validación de la lógica y la sintaxis del modelo final.
Modelador(a) de procesos (BPMN 2.0) |  | Traducir la estructura lógica definida por el arquitecto de procesos a la notación gráfica estándar BPMN 2.0. |  | Configuración de pools y lanes (carriles de responsabilidad); tipificación de tareas (usuario, servicio, manual, script); modelado de compuertas (exclusivas, paralelas, inclusivas) y eventos intermedios; aseguramiento de las reglas sintácticas de BPMN 2.0.
Documentador(a) de procesos |  | Transcribir la secuencia gráfica validada al formato tabular del procedimiento, detallando paso a paso la ejecución normativa. |  | Numeración secuencial trazable con las cajas del diagrama BPMN; asignación del cargo responsable de cada actividad; redacción detallada de la tarea y de los criterios de operación; registro de documentos, formatos o sistemas vinculados (evidencias).
2. Asignación por bloque (celdas en azul: edítalas y el cronograma se actualiza solo)
Bloque | Desde – hasta | Arquitecto(a) de procesos | Modelador(a) BPMN | Documentador(a) | Sesiones | Nota
Todo el periodo | 27/10 – 11/11 | Alvaro Rojas Carnero | Karla Ñingle Saona / Ulises Vásquez Gallardo | Jeampier / Leyla (apellidos por registrar) | 32 | El original asigna el mismo equipo en todas las fechas (columnas J a M).
Nota: el plan de la Fase 2 (sección 7.1) asigna la FDCP solo a Alvaro Rojas. Karla Ñingle y Ulises Vásquez son consultores de ROIC & Company y no integran el equipo de P01; Jeampier y Leyla no figuran en el plan ni en el sistema.

## Revisión
REVISIÓN CELDA A CELDA DEL CRONOGRAMA ORIGINAL
Incoherencias encontradas y tratamiento en la versión 2.0
Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Oficina General de Planificación · Oficina de Racionalización ¦ Proyecto P01 · Plan P01-PG-F2 v1.1 ¦ Versión 2.0 del cronograma · revisada el 15/10/2026
Severidad alta |  | Severidad media | Severidad baja | Corregidas en la versión 2.0 | Pendientes de tu decisión o confirmación
10 |  | 10 | 6 | 9 | 17
N.º | Severidad | Tipo | Celdas del original | Hallazgo | Tratamiento en la versión 2.0 | Estado
1 | Alta | Choque de horario | I20, I27 (G20, G27) | El lunes 02/11 hay dos sesiones a las 9:30 con el mismo equipo: la 1.ª visita de PS.04 y la 1.ª visita de PS.10. | Sin cambio: se marcan en rojo en la columna «Control de choques». Hay que mover una de las dos. | Por decidir
2 | Alta | Choque de horario | I23 frente a I28 (filas 23 a 30) | El martes 03/11 coinciden la 1.ª ronda y la 2.ª: PS.07 y PE.01 a las 9:30, y PS.08 y PE.02 a las 11:20. La 1.ª ronda termina el 03/11 pero la 2.ª ya empezó el 02/11. | Sin cambio: quedan marcados en rojo. Lo más simple es empezar la 2.ª ronda después del 03/11. | Por decidir
3 | Alta | Fecha | I44 | PS.08 y PS.10 figuran el «Miércoles (4/11/2026)»: fuera del orden cronológico (van después del 10/11) y a las mismas horas que PE.03 y PM.01 de ese día. Es el mismo error que en el cronograma de la FPSIC. | Se pasaron al miércoles 11/11/2026 (9:30 y 11:20). Confirma la fecha. | Por confirmar
4 | Alta | Fecha | I41 | «MARTES LUNES (10/11/2026)» nombra dos días; el 10/11/2026 es martes. | Se dejó «Martes»; el día de la semana ahora se calcula con una fórmula. | Corregido
5 | Alta | Responsable | D31 | En la 2.ª visita de PE.03 aparece el «Director de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana», que es de la FPSIC (copiado de ese cronograma). Además, la sesión queda separada de la de SECIGRA, cuando en la 1.ª visita era conjunta. | Se cambió a la Dirección de la EP de Derecho, como en la 1.ª visita, y se mantuvo la fecha (04/11, 9:30). Confirma. | Por confirmar
6 | Alta | Responsable | D27, D45 | PS.10 figura a cargo del «Encargado de la Oficina de Imagen de FPSIC»: es un cargo de otra facultad. En la «Hoja 5» el mismo responsable figura como «Asesor de Decanato». | Se usó «Asesoría del Decanato (comunicación)». Confirma el cargo. | Por confirmar
7 | Alta | Coherencia con el plan | I9:I45 · Plan F2 D-04, D-05, D-06 y secciones 9 y 14 | El plan fija el levantamiento de la FDCP del 19/10 al 30/10; aquí va del 27/10 al 11/11. La 2.ª ronda cae en la semana del To-Be del Grupo 1 (02/11 al 06/11, hito H2 el 06/11) y, desde el 09/11, el plan asigna a Alvaro Rojas a la FCA (Grupo 2). | Sin cambio: decide si se ajusta el plan (son más de 5 días hábiles de desvío: requiere solicitud de cambio, sección 9.3) o el cronograma. | Por decidir
8 | Alta | Equipo | J10, J13, J20, J23, J28, J31, J35, J38, J42, J45 | El plan (sección 7.1) asigna la FDCP solo a Alvaro Rojas. El cronograma suma a Karla Ñingle y Ulises Vásquez (consultores de ROIC & Company, fuera del equipo de P01) y a «Jeampier / Leyla», que no figuran en el plan ni en el sistema y no tienen apellidos. | Se mantuvo el equipo del original. Confirma la asignación y los nombres completos para registrarlos. | Por confirmar
9 | Alta | Cruce con clases | G15, G22, G33, G40 (sesiones de la tarde) | Según los horarios del sistema, Karla Ñingle tiene clases lunes y miércoles de 14:00 a 18:00 y Ulises Vásquez los lunes de 14:00 a 18:00. Chocan PM.03 (mié 28/10), PS.06 (lun 02/11), PM.02 (mié 04/11) y PS.05 (lun 09/11). | Sin cambio: mueve esas sesiones a la mañana o confirma quién modela esos días. | Por decidir
10 | Alta | Cruce con reuniones | G11:G12, G14, G18, G36, G45 | Choca con reuniones ya programadas en el sistema: P02 el miércoles 28/10 de 11:00 a 12:00 (Alvaro, Karla y Ulises) frente a PM.02; P01 los jueves 29/10 y 05/11 de 14:30 a 15:30 (Alvaro) frente a PS.03 y PS.02; la reunión general del martes 27/10 desde las 16:00 frente a PE.03 (hasta las 16:10); y P02 el 11/11 de 11:00 a 12:00 frente a PS.10. | Sin cambio: reprograma la reunión o la sesión. | Por decidir
11 | Media | Responsable | E25, E44 | PS.08 (Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación) figura a cargo de José Antonio Ñique de la Puente, la misma persona del Vicedecanato de Investigación y Posgrado (PM.02). Parece un error de copia. | Se mantuvo y se anotó en la sesión. Confirma el responsable de la biblioteca. | Por confirmar
12 | Media | Responsable | E11, E12, E30 | PE.03 no tiene nombres: ni el de SECIGRA ni el de la Dirección de la Escuela Profesional de Derecho. | Se dejó «Por registrar». | Por confirmar
13 | Media | Horario | G42:G43 | PS.07 tiene dos horarios el 10/11 (11:20–13:00 y 14:30–15:45) para la misma persona. No queda claro si es una sesión partida o si falta un proceso en la fila 43. | Se registraron como dos sesiones de la 2.ª visita. Confirma. | Por confirmar
14 | Media | Horario | G11, G12 | PE.03 es una sesión conjunta que empieza a la misma hora, pero SECIGRA termina a las 15:45 y la Dirección de la EP a las 16:10. | Se dejó de 14:30 a 16:10 con la diferencia anotada. | Por confirmar
15 | Media | Alcance | B25 → B27 | No aparece PS.09: el plan habla de 16 procesos y aquí hay 15. Por la regla de codificación de la Fase 1, el código puede quedar vacante si la facultad no tiene ese proceso. | Se dejó una fila de control en el Resumen por proceso. Confirma que la FDCP no tiene PS.09. | Por confirmar
16 | Media | Secuencia | B26 | El separador «NOVIEMBRE» está después de las sesiones del 02/11 y del 03/11 (filas 20 a 25), que ya son de noviembre. | Los meses se ordenan por fecha. | Corregido
17 | Media | Coherencia con el plan | H6 · Plan F2 hito H1 | La apertura es el martes 20/10 de 10:30 a 11:30; el plan fija la coordinación con la FDCP el 15/10. Ese mismo día la apertura de la FPSIC es de 9:00 a 10:00: Alvaro tiene 30 minutos para ir de una facultad a la otra. | Sin cambio. Actualiza las secciones 9 y 14 del plan. | Por decidir
18 | Media | Hoja duplicada | Hoja 5 | La «Hoja 5» es una versión anterior que contradice la hoja «FDCP»: fechas del 19/10 al 26/10 escritas dos veces (dos bloques «OCTUBRE» idénticos), PE.01 el 19/10 antes de la apertura, PM.01 el 20/10 de 9:30 a 11:10 cruzada con la apertura (10:30), lugar «Consejo de facultad» y otros cargos en PS.07 y PS.10. | No se trasladó: el cronograma oficial es la hoja «FDCP». Conviene borrar la «Hoja 5» del archivo original. | Corregido
19 | Media | Datos | I20, I27 | El lunes 02/11 lleva «*» pero no hay nota al pie (en el cronograma de la FPSIC la nota dice que Alvaro no asiste ese día por una reunión de coordinación; aquí Alvaro está asignado). | Se anotó en la sesión. Aclara qué significa. | Por confirmar
20 | Media | Datos | H20:H24, H39:H45 | Once sesiones figuran sin confirmar (casilla en FALSO). | Se registraron como «Pendiente» con lista desplegable (Confirmado, Pendiente, Reprogramar). | Corregido
21 | Baja | Datos | R25:S30, H24, J45:J47 | Hay celdas sueltas fuera de la tabla («Miércoles (4/11/2026)» y «Jueves (5/11/2026)» en las columnas R y S), una casilla FALSO sin sesión (H24) y celdas combinadas que pasan del final de la tabla (J45:J47). | Se quitaron. | Corregido
22 | Baja | Datos | O34, P34, O36, P36, O41, P41, P45 | Faltan la modalidad o el enlace alterno en varias sesiones. | Se completaron con «Presencial» y el enlace de Meet del resto del cronograma. | Corregido
23 | Baja | Formato | G6, H6 | La hora de la apertura dice «10:30 - 11:300 AM» y la fecha tiene espacios («20 / 10/ 2026»). | Fechas y horas en formato de Excel (10:30 a 11:30) y duración calculada. | Corregido
24 | Baja | Redacción | I6, N9 y siguientes, F7, B19, B37, I13, I27, B6, J10 y siguientes | Errores: «Sala de Secciones» (es Sesiones), «REQUERIMENTOS», «DIGRAMACIÓN» y «DIGRAMACIONES», «CON EL EQUIPO CON EL EQUIPO», «Miercoles», «Lune *», «ORGANICAS» y «Karla Nigle» (es Ñingle). | Se corrigieron todos. | Corregido
25 | Baja | Redacción | E21, E40, E18, E38 | «Horacion Espinoza Nuñez» parece «Horacio» y «Naite Lorena Pitman» tiene un solo apellido, a diferencia de los demás. | Se mantuvieron como en el original. Confirma los nombres. | Por confirmar
26 | Baja | Redacción | D11, D14, D33 · F9, F16, F27, F39 | «SECIGRA» y «VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO» nombran un programa y una oficina, no un cargo como las demás filas; y el requisito para los jefes se repite cuatro veces. | Se uniformó la columna con el nombre de cada unidad orgánica y el requisito se escribe una sola vez en el encabezado. | Corregido