# Plan de gestión de la Fase 2 · Despliegue de procedimientos (Anexo 1)

Proyecto P01 · Implementación de la Gestión por Procesos en las 20 Facultades de la UNMSM · Facultades de Derecho, Psicología, Administración e Ingeniería Electrónica · Oficina de Racionalización — OGPL / UNMSM

| Código | Versión | Fecha | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01-PG-F2 | 1.1 (v1.0: 30/09/2026) | 08/10/2026 | Analista Líder/Senior · Álvaro Rojas | Jefe de la OGPL |

Estado del documento: secciones 1 a 3 validadas; secciones 4 a 14 y anexos en validación. Este plan forma parte de la arquitectura de planes de gestión del proyecto P01 descrita en el Anexo B; comparte con los demás planes de fase la misma estructura de 14 secciones, el Anexo A y el Anexo B.

## 1. Propósito del plan

El presente plan tiene como propósito establecer la hoja de ruta metodológica, técnica y operativa para el despliegue de la Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos, a ejecutarse en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA), debido a su cumplimiento oportuno en el cierre de la Fase 1 al 30 de septiembre de 2026. Este plan busca garantizar la transformación ordenada y estandarizada de los productos y procesos previamente inventariados en el Anexo 1, convirtiéndolos en procedimientos aprobados.

Para ello, el plan estructura el trabajo bajo tres ejes rectores: la delimitación del orden de ejecución, la asignación de responsables de aprobación y la definición clara de los criterios de cierre de cada actividad. Asimismo, el propósito de esta fase se enfoca en la recopilación del estado actual (As-Is) de lo registrado, actuando como un marco de contención que no contempla el rediseño de procesos ni modificaciones al Mapa de Proceso Institucional.

De esta manera se garantizan entregas a tiempo y se deja la documentación lista para sumar a las demás facultades de forma progresiva, empleando la experiencia de este primer grupo.

## 2. Decisiones adoptadas en esta versión

A continuación se detallan nueve decisiones estratégicas y metodológicas que rigen la ejecución del presente plan de despliegue.

| Código | Decisión adoptada |
| --- | --- |
| D-01 | Documentación del Procedimiento: Cada procedimiento se da por concluido únicamente al contar con sus dos componentes normativos: procedimiento documentado en texto y diagrama de flujo. |
| D-02 | Estandarización de notación BPMN 2.0: Adopción obligatoria de la normativa internacional de Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), la cual contiene: eventos de inicio/fin, tareas, compuertas exclusivas, flujos de secuencia y carriles/lanes. |
| D-03 | Coordinación para la programación de visitas y diagramación de procedimientos: Reunión preliminar de coordinación con los decanos de las 4 facultades y sus jefes de las unidades orgánicas, para presentarles el cronograma de visita con cada uno de los jefes de las unidades orgánicas para diagramar sus procedimientos respectivos. |
| D-04 | Despliegue operativo y levantamiento de procesos en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP) y de Psicología (FPSIC): Conforme al cronograma establecido, el equipo de racionalización se desplegará de manera paralela en ambas dependencias: Álvaro Rojas intervendrá en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en tanto que Isabel Flores y Oriol Romero cumplirán con la misma labor en la Facultad de Psicología. Dicha intervención comprenderá el inicio de la diagramación de los procesos correspondientes (series de códigos PE, PM y PS). |
| D-05 | Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be (estándar) — FDCP y FPSIC: Una vez concluida la diagramación de los dieciséis (16) procesos, se procederá al análisis técnico correspondiente con el fin de establecer los flujos optimizados (To-Be) bajo un estándar unificado. |
| D-06 | Despliegue operativo y levantamiento de procesos en las facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) y de Ciencias Administrativas (FCA): Conforme al cronograma establecido, el equipo de racionalización se desplegará de manera paralela en ambas dependencias: Álvaro Rojas intervendrá en la Facultad de Ciencias Administrativas, en tanto que Isabel Flores y Oriol Romero cumplirán con la misma labor en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dicha intervención comprenderá el inicio de la diagramación de los procesos correspondientes (series de códigos PE, PM y PS). |
| D-07 | Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be (estándar) — FIEE y FCA: Terminada la diagramación de los 16 procesos, se procederá a su análisis para establecer un procedimiento To-Be. |
| D-08 | Despliegue de las facultades que culminan después del 30 de setiembre: Aquellas facultades que concluyan sus actividades mientras se esté desarrollando la procedimentación en FDCP, FPSIC, FIEE y FCA deberán aguardar la culminación de dicha fase para dar inicio al despliegue con los siguientes grupos de facultades. |
| D-09 | Métrica única de avance (Tablero de SIGPRO): El seguimiento del progreso se realiza de forma exclusiva a través del Dashboard de SIGPRO, suprimiendo la elaboración de reportes de avance paralelos. |

## 3. Enunciado del alcance

El presente alcance se enfoca en la ejecución de la Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA). A continuación, se detallan los elementos específicos que se encuentran comprendidos y excluidos dentro de esta fase del proyecto:

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Procedimiento documentado en texto (proceso vinculado, código del procedimiento, nombre del procedimiento, descripción de la tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe). | Documentación de la ficha técnica de la caracterización (Anexo 3). |
| Diagrama de flujo bajo la normativa BPMN 2.0 (carriles por responsable y compuertas de decisión). | Automatización o desarrollo de sistemas informáticos. |
| Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be. | Procedimentación de dependencias centrales. |
| Acta de conformidad de lo establecido en el flujograma y procedimiento documentado por cada dueño del proceso. | Elaboración o aprobación de Manuales de Procedimientos (MAPRO). |
| Todo procedimiento aprobado con el acta de conformidad será subido a SIGPRO, donde posteriormente será consolidado en el MAPRO. | Acta de conformidad de dependencias centrales o lotes fuera del alcance actual. Subida y consolidación en SIGPRO/MAPRO de procedimientos de dependencias centrales o fuera del alcance de la Fase 2 actual. |

## 4. Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza las intervenciones para el despliegue de la Fase 2 en las facultades FDCP, FPSIC, FIEE y FCA, alineándose con los estándares del PMI y la Guía del PMBOK (7.ª edición). Se aplica estrictamente la regla del 100 % y una orientación a componentes orientados a entregables y sustantivos tangibles. La estructura integra de manera coherente la gestión del proyecto, la procedimentación por grupos de facultades y los hitos del despliegue tecnológico de SIGPRO y consolidación del MAPRO.

Figura 1. Estructura de desglose del trabajo de la Fase 2.

### 4.1 Diccionario de la EDT

| Código | Entregable | Descripción y criterio de terminado | Responsable · decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Plan de gestión aprobado | Este documento, con las secciones 1 a 14 validadas por la Jefatura de la Oficina General de Planificación. | Jefe de la OGPL |
| 1.1.2 | Oficios de inicio y convocatoria | Oficios enviados por SGD / Mesa de Partes a los decanatos y jefaturas de las 4 facultades, con el cronograma de visitas adjunto. | Analistas de racionalización · D-03 |
| 1.1.3 | Actas de coordinación y cronograma de visitas | Acta de la reunión con el decano y los jefes de unidades orgánicas de cada facultad, con las fechas de visita acordadas por unidad. | Analistas de racionalización · D-03 |
| 1.1.4 | Registros de cambios y de riesgos; avance en el Tablero SIGPRO | Registros actualizados en cada reunión de seguimiento. El avance se publica solo en el Tablero de SIGPRO, sin reportes paralelos. | Analistas · D-09 |
| 1.2.1 / 1.2.2 | Procedimientos As-Is de FDCP y de FPSIC | Por cada procedimiento de las series PE, PM y PS: texto con los 7 campos del alcance y diagrama BPMN 2.0 con carriles por responsable. Terminado = pasa la revisión de calidad (sección 10). | Álvaro Rojas (FDCP); Isabel Flores y Oriol Romero (FPSIC) · D-04 |
| 1.2.3 | Procedimientos To-Be estándar · Grupo 1 | Análisis comparativo de los 16 procesos diagramados en FDCP y FPSIC y propuesta de flujo estándar unificado, sin modificar el Mapa de Procesos Institucional. | Equipo de racionalización · D-05 |
| 1.3.1 / 1.3.2 | Procedimientos As-Is de FIEE y de FCA | Mismo contenido y criterio que 1.2.1 y 1.2.2. | Álvaro Rojas (FCA); Isabel Flores y Oriol Romero (FIEE) · D-06 |
| 1.3.3 | Procedimientos To-Be estándar · Grupo 2 | Análisis comparativo de los 16 procesos diagramados en FIEE y FCA, partiendo del estándar del Grupo 1. | Equipo de racionalización · D-07 |
| 1.4.1 / 1.4.2 | Actas de conformidad | Un acta por dueño del proceso que da conformidad al flujograma y al procedimiento documentado, sin observaciones abiertas. | Dueño del proceso (firma); analista (prepara) |
| 1.4.3 | Procedimientos aprobados cargados en SIGPRO | Todo procedimiento con acta queda cargado en SIGPRO como insumo de la futura consolidación del MAPRO. | Analistas de racionalización |
| 1.5.1 | Informe de cierre y aceptación | Resultados contra los criterios de aceptación (sección 6), cambios aprobados y riesgos materializados. | Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL |
| 1.5.2 | Lecciones aprendidas | Qué repetir y qué cambiar para el siguiente grupo de facultades (D-08). | Equipo de racionalización |

## 5. Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz de trazabilidad une cada requisito con su origen, el entregable que lo satisface y la forma de verificarlo. Solo se incluyen requisitos que provienen de las secciones 1 a 3 validadas; si un requisito no se puede verificar sobre un entregable, no es requisito de este plan.

| ID | Requisito | Origen | Entregable (EDT) | Cómo se verifica | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Cada procedimiento tiene texto documentado con los 7 campos: proceso vinculado, código, nombre, descripción de la tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe. | D-01; Alcance | 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2 | Lista de control de los 7 campos sobre el 100 % de los procedimientos | Alta |
| RQ-02 | Cada procedimiento tiene su diagrama de flujo y ambos describen las mismas tareas. | D-01 | Ídem | Cotejo tarea por tarea entre texto y diagrama | Alta |
| RQ-03 | Los diagramas usan BPMN 2.0 con los elementos definidos: eventos de inicio y fin, tareas, compuertas exclusivas, flujos de secuencia y carriles. | D-02 | Ídem | Lista de verificación de notación (sección 10) | Alta |
| RQ-04 | Se documenta el estado actual (As-Is) sin rediseñar procesos ni modificar el Mapa de Procesos Institucional. | Sección 1 | Ídem | Revisión del Jefe de la OGPL antes del To-Be | Alta |
| RQ-05 | Cada grupo cuenta con procedimientos To-Be bajo un estándar unificado para los 16 procesos. | D-05, D-07 | 1.2.3, 1.3.3 | Documento To-Be aceptado por el Jefe de la OGPL | Alta |
| RQ-06 | Cada procedimiento tiene acta de conformidad de su dueño del proceso. | Alcance | 1.4.1, 1.4.2 | Acta firmada y archivada por procedimiento | Alta |
| RQ-07 | Todo procedimiento con acta queda cargado en SIGPRO. | Alcance | 1.4.3 | Conteo: procedimientos en SIGPRO = procedimientos con acta | Media |
| RQ-08 | El avance se mide solo en el Tablero de SIGPRO, sin reportes paralelos. | D-09 | 1.1.4 | El tablero refleja el mismo conteo que las actas | Media |
| RQ-09 | Las facultades que cerraron la Fase 1 después del 30 de setiembre no entran en este despliegue. | D-08 | — | Control de cambios: ninguna facultad nueva sin decisión formal | Media |

## 6. Criterios de aceptación

El PMBOK 7 pide definir de antemano cuándo un entregable está terminado (dominio de Entrega) y quién lo acepta. Se aceptan tres niveles: el procedimiento, el To-Be de cada grupo y la facultad completa. No hay aceptación parcial: un criterio incumplido devuelve el entregable.

| ID | Criterio | Umbral | Cómo se comprueba | Quién acepta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Completitud del procedimiento | Los 7 campos llenos en el 100 % de las tareas | Lista de control RQ-01 | Analista revisor · Álvaro Rojas |
| CA-02 | Conformidad de la notación BPMN 2.0 | 0 hallazgos graves y hasta 2 leves por diagrama | Lista de verificación de la sección 10 | Analista revisor · Álvaro Rojas |
| CA-03 | Correspondencia texto–diagrama | 100 % de las tareas del texto están en el diagrama y viceversa | Cotejo tarea por tarea | Analista revisor · Álvaro Rojas |
| CA-04 | Codificación | 100 % de los códigos válidos | Cotejo y verificación de la codificación con el Proceso 0, 1 y Producto | Equipo de racionalización |
| CA-05 | Conformidad del dueño del proceso | Acta firmada sin observaciones abiertas | Reunión de validación con acta | Dueño del proceso (jefe de la unidad orgánica) |
| CA-06 | Registro en SIGPRO | Cargado dentro de los 3 días hábiles siguientes al acta | Consulta en SIGPRO y Tablero | Equipo de racionalización |
| CA-07 | To-Be del grupo | Estándar único para los 16 procesos, con las variantes por facultad justificadas | Revisión del documento To-Be | Jefe de la OGPL |
| CA-08 | Cierre de la facultad | 100 % de sus procedimientos con CA-01 a CA-06 cumplidos | Conteo en el Tablero de SIGPRO | Equipo de racionalización |

Hallazgo grave: impide usar el procedimiento (tarea sin responsable, diagrama que no corresponde al texto, código inexistente). Hallazgo leve: no impide usarlo (rótulo mal escrito, formato de fecha, un símbolo fuera del conjunto de D-02).

## 7. Roles y responsabilidades (RACI)

Corresponde al dominio de desempeño del Equipo y al principio de liderazgo del PMBOK 7. Según las decisiones validadas, el equipo de racionalización levanta, diagrama y documenta (D-04 y D-06); la facultad aporta el conocimiento de su operación y da la conformidad. Así cada parte responde por lo que conoce: la OGPL por el método y la facultad por el contenido.

| Entregable (EDT) | Jefe OGPL | Analista Líder/Senior | Analistas de racionalización | Decano | Jefe de UU.OO. (dueño del proceso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Plan de gestión | A* | A | R | I | I |
| 1.1.2 Oficios de inicio (SGD / Mesa de Partes) | A* | A | R | I | I |
| 1.1.3 Reunión de coordinación y cronograma de visitas | I | R | R | C | C |
| 1.1.4 Registros y Tablero SIGPRO | I | I | R | – | – |
| 1.2.1–1.3.2 Procedimientos As-Is (texto y diagrama) | I | I | R | I | C |
| 1.2.3 y 1.3.3 Procedimientos To-Be estándar | I | A | R | I | C |
| 1.4.1 y 1.4.2 Actas de conformidad | I | C | R | I | A |
| 1.4.3 Carga en SIGPRO | I | A | R | – | I |
| Control de cambios (sección 8) | A* | A | R | C | I |
| 1.5 Cierre y lecciones aprendidas | A | R | R | I | I |

R: lo hace · A: aprueba técnicamente y responde por el resultado · A*: aprobación final del Jefe de la OGPL, solo en los entregables y cambios de su umbral (sección 8) · C: se le consulta antes · I: se le informa después · –: no participa.

### 7.1 Asignación del equipo

| Grupo | Facultad | Analista asignado |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 (D-04) | Derecho y Ciencia Política (FDCP) | Álvaro Rojas |
| Grupo 1 (D-04) | Psicología (FPSIC) | Isabel Flores y Oriol Romero |
| Grupo 2 (D-06) | Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) | Isabel Flores y Oriol Romero |
| Grupo 2 (D-06) | Ciencias Administrativas (FCA) | Álvaro Rojas |

Dedicación esperada. Analistas: tiempo completo durante su grupo. Dueño del proceso: una sesión de levantamiento y una de validación por procedimiento. Decano: reunión de coordinación y escalamientos.

### 7.2 Funciones del equipo de trabajo

Analista Líder/Senior · Álvaro Rojas. Conducir el diseño arquitectónico de los procesos institucionales mediante el mapeo, el modelamiento bajo el estándar BPMN 2.0 y el desarrollo de fichas de caracterización e indicadores. Asimismo, brindar acompañamiento técnico-metodológico para asegurar la correcta implementación del enfoque de gestión por procesos en la organización.

Actividades:

- Diseñar, estandarizar y actualizar el marco metodológico de la gestión por procesos (Plan de Gestión, Guía Práctica N.º 001, fichas de caracterización, diseño de indicadores y otros documentos), garantizando su alineamiento con los objetivos institucionales.

- Asesorar y brindar acompañamiento técnico especializado de manera continua a los responsables de procesos en las 20 facultades de la UNMSM, facilitando la transferencia de conocimientos y la correcta adopción del modelo.

- Conducir y auditar la diagramación de flujos de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (empleando herramientas como Bizagi Modeler), validando rigurosamente la coherencia de entradas, salidas, controles, normativas y responsables del Mapa Estándar.

- Liderar, coordinar y controlar el desempeño y las actividades operativas del equipo de trabajo, asegurando la calidad técnica de los entregables y el cumplimiento del cronograma.

- Definir y coordinar estratégicamente con el equipo de desarrollo y programación las especificaciones funcionales, reglas de negocio y arquitecturas de flujo que debe reflejar el Sistema de Gestión por Procesos, identificando además oportunidades de integración y automatización (RPA).

- Consolidar el análisis de datos sobre los avances porcentuales, gestionar el levantamiento de observaciones técnicas y reportar mensualmente el progreso a la Jefatura de la OGPL mediante dashboards dinámicos y reportes ejecutivos.

Analista Técnico en Relevamiento de Procesos · Isabel Flores (Analista Junior · Oficina de Racionalización – OGPL). Apoyo operativo y de campo.

- Programar y realizar las visitas y entrevistas de levantamiento con los jefes de unidades orgánicas y los dueños de proceso.

- Levantar el estado actual (As-Is) y diagramarlo en BPMN 2.0 bajo la supervisión del Analista Líder/Senior.

- Redactar el procedimiento documentado y verificar la correspondencia entre el texto y el diagrama antes de la revisión.

- Preparar los borradores para validación y las actas de conformidad, y registrar las observaciones de campo.

Entregables: procedimientos As-Is (texto y diagrama) de la facultad asignada, actas de visita y actas de conformidad preparadas para firma.

Analista Operativo en Documentación y Seguimiento · Oriol Romero (Analista Junior · Oficina de Racionalización – OGPL).

- Mantener el repositorio documental, la nomenclatura y el control de versiones de los entregables.

- Registrar el avance y cargar en SIGPRO los documentos y procedimientos aprobados; mantener al día los datos que alimentan el Dashboard.

- Actualizar los registros de decisiones, cambios, riesgos y acuerdos después de cada reunión de seguimiento.

- Apoyar el levantamiento y la diagramación en la facultad asignada y participar en la revisión cruzada de notación.

Entregables: repositorio ordenado y versionado, cargas en SIGPRO conformes, registros actualizados e insumos del Dashboard.

## 8. Control de cambios

Todo cambio al alcance, al cronograma o a las decisiones de la sección 2 entra por solicitud escrita y queda en el registro de cambios. Un cambio aplicado sin registro no se reconoce en la aceptación.

### 8.1 Umbrales de autoridad

| Tipo de cambio | Quién resuelve | Plazo de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Corrección de forma en un entregable ya aceptado | Analista asignado | En el acto |
| Procedimiento que entra o sale de una facultad, o ajuste del To-Be | Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior) | 3 días hábiles |
| Movimiento de un hito dentro de la ventana de P01 (hasta el 15 de enero de 2027) | Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior) | 3 días hábiles |
| Hito que sale de la ventana de P01, cambio de notación o de una decisión D-0x | Jefe de la OGPL | 5 días hábiles |

### 8.2 Flujo

- Quien detecta la necesidad llena la solicitud y la remite por SGD: qué cambia, por qué, qué entregables toca y qué pasa si no se aprueba.

- El analista asignado estima el efecto en plazo y esfuerzo en 2 a 5 días hábiles. Sin efecto estimado, la solicitud no se somete a decisión.

- La autoridad del umbral aprueba, rechaza o pide más información.

- Si se aprueba, se actualizan en este orden: cronograma, matriz de trazabilidad y registro de cambios.

- La decisión se comunica mediante el sistema SIGPRO, se apruebe o no.

Registro. Una fila por solicitud: código, fecha, solicitante, descripción, efecto estimado en días, decisión, fecha de decisión y entregables actualizados.

## 9. Gestión del cronograma

El plan es híbrido: predictivo en el método (las mismas etapas para todas las facultades) e incremental en la entrega, por grupos que producen procedimientos utilizables antes del cierre. En Planificación, las fechas se ajustan a la ventana que el cronograma de P01 fija para esta fase: diagramación del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2026 y validación del 1 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027.

Figura 2. Cronograma propuesto de la Fase 2 por grupos.

### 9.1 Hitos

| Hito | Descripción | Fecha | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| H0 | Oficios enviados por SGD / Mesa de Partes; recepción y convocatoria | 13 y 14/10/2026 | Cargo de los oficios |
| H1 | Reuniones de coordinación con decanos y jefes de UU.OO. (D-03): FDCP y FCA el 15/10; FPSIC y FIEE el 16/10 | 15 y 16/10/2026 | Actas y cronograma de visitas |
| H2 | Procedimientos To-Be estándar del Grupo 1 (D-05) | 06/11/2026 | Documento To-Be aceptado (CA-07) |
| H3 | Diagramación completa de las 4 facultades | 30/11/2026 | Tablero SIGPRO |
| H4 | Todos los procedimientos con acta y cargados en SIGPRO | 15/01/2027 | Actas y Tablero SIGPRO |
| H5 | Cierre del despliegue y lecciones aprendidas | 22/01/2027 | Informe de cierre |

### 9.2 Supuestos y restricciones

- Restricción: la ventana de P01 (16/10/2026 – 15/01/2027). Salir de ella es un cambio de umbral del Jefe de la OGPL.

- Supuesto: el Grupo 2 lo atiende el mismo equipo después del Grupo 1, porque los dos grupos comparten analistas.

- Supuesto: el Anexo 1 de cada facultad está cerrado al iniciar su grupo.

- Restricción: del 21 de diciembre al 3 de enero no se programan validaciones (fiestas y vacaciones); los feriados del 8, 9 y 25 de diciembre y del 1 de enero no cuentan como días hábiles.

- Dependencia externa: la carga en SIGPRO necesita los módulos de evidencia y de acta digital, programados en P01 hasta el 20/11/2026.

### 9.3 Control del avance

El avance se calcula sobre procedimientos cerrados (CA-01 a CA-06), no sobre procedimientos iniciados, y su única fuente es el Tablero de SIGPRO (D-09). Una desviación de más de 5 días hábiles sobre un hito se trata como solicitud de cambio (sección 8). Las fechas son propuestas y se confirman al aprobar el plan y conocer el número de procedimientos por facultad.

## 10. Gestión de la calidad

Esta sección incorpora la calidad en los procesos y en los entregables y aplica el dominio de Medición. La calidad se controla durante cada grupo, no al final: un lote revisado solo al cierre concentra las devoluciones en el peor momento y retrasa la validación con los dueños del proceso.

| # | Métrica | Umbral | Cuándo se mide | Si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Errores de diagramación por procedimiento en la revisión interna | ≤ 1 en promedio | Al revisar cada procedimiento | Sesión de calibración entre analistas antes de seguir |
| Q-02 | Diagramas sin hallazgo grave | ≥ 90 % | Semanal | Revisión en pareja de los 5 diagramas siguientes |
| Q-03 | Correspondencia texto–diagrama | 100 % | Al revisar cada procedimiento | El procedimiento vuelve al analista y no cuenta como avance |
| Q-04 | Observaciones del dueño del proceso en la validación | ≤ 2 por procedimiento | En cada reunión de validación | Se revisa el levantamiento de esa unidad antes de seguir |
| Q-05 | Demora por antigüedad en la revisión de diagramación | Ninguno más de 3 días hábiles en espera | Semanal | Se reasigna revisor |

Revisión cruzada. Cada analista revisa los diagramas de la otra facultad de su grupo; quien diagrama no revisa su propio trabajo. El revisor no corrige: devuelve con los hallazgos.

Lista de verificación de notación BPMN 2.0 (D-02).

- Un evento de inicio y al menos uno de fin.

- Cada tarea con verbo en infinitivo y un solo responsable.

- Cada compuerta exclusiva con sus salidas rotuladas.

- Un carril por responsable, sin carriles vacíos.

- Ningún flujo de secuencia suelto ni tarea sin conexión.

- Solo los elementos definidos en D-02.

## 11. Gestión de riesgos

Corresponde al dominio de Incertidumbre y al principio «optimizar las respuestas a los riesgos». La exposición es probabilidad × impacto, ambos de 1 a 5 (alta ≥ 15, media 8 a 14, baja ≤ 7). Las estrategias son las del PMBOK 7: para amenazas, escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar; para oportunidades, escalar, explotar, compartir, mejorar o aceptar. El registro se revisa en cada reunión de seguimiento y al cierre de cada grupo.

| ID | Riesgo | P | I | Exp. | Estrategia | Respuesta | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Los jefes de unidades orgánicas no asisten a las visitas de levantamiento o validación | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Cronograma de visitas acordado en la reunión D-03; reprogramar dentro de 3 días; a la segunda ausencia se escala al decano | Analista Líder/Senior |
| R-02 | Los nombres de los productos catalogados en el Anexo 1 de alguna facultad están errados, incompletos o con códigos inconsistentes al iniciar su grupo | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Cotejar el Anexo 1 una semana antes de cada grupo y corregir con la facultad | Analista asignado |
| R-03 | Los módulos de evidencia y acta digital de SIGPRO no están listos y no se pueden cargar los procedimientos | 3 | 4 | 12 | Escalar | Depende del desarrollador full-stack: se le notifica la urgencia; mientras tanto se archiva en el repositorio de la fase | Equipo de racionalización |
| R-04 | Las validaciones de diciembre y enero se cruzan con fiestas, vacaciones y cierre de semestre | 4 | 3 | 12 | Aceptar (activa) | Validar el Grupo 1 antes del 18/12 y el Grupo 2 desde el 04/01; reservar 2 días de holgura | Analista asignado |
| R-05 | Las prácticas de las facultades difieren tanto que no admiten un To-Be único | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Estándar común con variantes justificadas por facultad (CA-07) | Equipo de racionalización |
| R-06 | Ausencia o rotación de un analista en un equipo de tres personas | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Revisión cruzada y repositorio al día, para que otro analista continúe sin retrabajo | Analista Líder/Senior |
| R-07 | Cambio de herramienta de diagramación durante la fase | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Plantilla única y solo los elementos de D-02, que cualquier herramienta BPMN 2.0 conserva | Analistas |
| R-08 | Se pide incorporar facultades que cerraron la Fase 1 después del 30 de setiembre | 3 | 3 | 9 | Evitar | Aplicar D-08: toda ampliación entra por control de cambios con decisión del Jefe de la OGPL | Analista Líder/Senior |
| O-01 | Oportunidad: el To-Be del Grupo 1 sirve de base para el Grupo 2 y acorta su análisis | 4 | 3 | 12 | Explotar | Partir del estándar de D-05 en D-07 y documentar solo las diferencias | Equipo de racionalización |

Los riesgos R-01 y R-02 pueden detener el arranque, y ambos se resuelven antes de abrir cada grupo. R-03 no depende de este equipo: por eso su estrategia es escalar y no mitigar.

## 12. Interesados y comunicaciones

Esta sección identifica, comprende, prioriza e involucra a los interesados y vigila si su compromiso cambia. El compromiso se clasifica en cinco niveles: desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder. La tabla compara el nivel estimado al inicio (A) con el deseado (D).

| Interesado | Interés principal | Influencia | Compromiso A → D | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de la OGPL | Cumplir la fase dentro de la ventana de P01 | Alta | Partidario → Líder | Decisiones rápidas sobre escalamientos; aprueba los entregables To-Be |
| Decanos de FDCP, FPSIC, FIEE y FCA | Poca carga para su personal | Alta | Neutral → Partidario | Reunión D-03 con fechas concretas y resultados por unidad |
| Jefes de unidades orgánicas (dueños del proceso) | Que el procedimiento refleje su operación real | Media | Neutral → Partidario | Sesiones cortas, borrador para validar y acta de conformidad |
| Analistas de racionalización | Criterios claros y estables | Media | Partidario → Líder | Listas de verificación, revisión cruzada y calibración |
| Equipo SIGPRO (P01) | Uso del sistema y del tablero | Media | Partidario → Partidario | Coordinación de la carga y de los módulos que se necesitan |
| Facultades que esperan su turno (D-08) | Saber cuándo empiezan | Baja | Desconocedor → Neutral | Comunicar el calendario del siguiente grupo al cierre |

### 12.1 Matriz de comunicaciones

Por D-09, el avance se consulta en el Tablero de SIGPRO y no se elaboran reportes de avance paralelos: las reuniones usan el tablero como fuente.

| Qué se comunica | A quién | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio de la fase y cronograma de visitas | Decanatos y jefaturas | Una vez, al inicio | Oficio SGD / Mesa de Partes | Analista Líder/Senior |
| Plan de trabajo y fechas por unidad | Decano y jefes de UU.OO. | Al abrir cada grupo | Reunión con acta (D-03) | Analista asignado |
| Avance, cola de revisión y métricas Q-01 a Q-05 | Analista Líder/Senior | Semanal | Tablero SIGPRO y reunión de 30 min | Analista asignado |
| Hitos, riesgos altos y cambios | Jefe de la OGPL | Quincenal y ante escalamiento | Tablero SIGPRO y reunión de 30 min | Analista Líder/Senior |
| Borrador del procedimiento para validar | Dueño del proceso | Por procedimiento | Sesión de validación con acta | Analista asignado |
| Cierre del grupo y de la fase | Decanos y Jefe de la OGPL | Al cerrar cada grupo | Informe de cierre | Analista Líder/Senior |

Escalamiento. Un bloqueo que no se resuelve en 3 días hábiles sube al Analista Líder/Senior; si pasa de 5, al Jefe de la OGPL; si involucra a una facultad, se informa al decano.

## 13. Documentos que integran este plan

El presente plan agrupa los artefactos en categorías: estrategia, registros, planes, jerarquías, líneas base, datos visuales, acuerdos e informes. Este plan prevalece sobre los demás documentos de la fase: si alguno lo contradice, manda el plan hasta que el cambio pase por la sección 8.

| # | Documento | Categoría PMBOK 7 | Para qué sirve | Quién lo mantiene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de gestión (este documento) | Plan | Fija cómo se ejecuta y controla la fase | Analista Líder/Senior |
| 2 | EDT y diccionario (sección 4) | Jerarquía y línea base | Define el alcance en entregables | Analistas |
| 3 | Cronograma e hitos (sección 9) | Línea base y datos visuales | Fechas de referencia para medir el avance | Analista Líder/Senior |
| 4 | Matriz de trazabilidad (sección 5) | Registro | Une requisitos, entregables y verificación | Analistas |
| 5 | Matriz RACI (sección 7) | Jerarquía | Quién hace, aprueba, opina y se entera | Analista Líder/Senior |
| 6 | Registro de cambios (sección 8) | Registro | Qué cambió, por qué y quién lo aprobó | Analista asignado |
| 7 | Registro de riesgos (sección 11) | Registro | Amenazas, oportunidades y respuestas | Analista Líder/Senior |
| 8 | Registro de interesados y matriz de comunicaciones (sección 12) | Registro y plan | Con quién, qué y cuándo se comunica | Analistas |
| 9 | Plantillas de procedimiento y lista de verificación BPMN 2.0 | Estrategia (estándar) | Que todas las facultades tengan el mismo formato | Analista Líder/Senior |
| 10 | Tablero de SIGPRO | Datos visuales | Única fuente del avance (D-09) | Equipo SIGPRO y analistas |
| 11 | Informe de cierre y lecciones aprendidas | Informe | Aceptación de la fase y mejora para el siguiente grupo | Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL |

Las actas de coordinación y de conformidad no figuran como documentos de gestión: son entregables del alcance (EDT 1.1.3, 1.4.1 y 1.4.2). Los documentos de gestión se guardan en la carpeta del proyecto P01 (01 Planificación, 02 Reuniones y 03 Entregables) y los procedimientos aprobados, en SIGPRO.

## 14. Cronograma detallado de la Fase 2: Diagramación y Procedimentación

Baja los hitos de la sección 9 a actividades por grupo y responsable. Las dos facultades de cada grupo avanzan en paralelo (D-04 y D-06); el Grupo 2 empieza cuando el equipo termina el To-Be del Grupo 1.

| Fechas | Actividad | Facultades | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/10 – 14/10/2026 | Oficios de inicio por SGD / Mesa de Partes; recepción y convocatoria | FDCP, FPSIC, FIEE, FCA | Analista Líder/Senior |
| 15/10/2026 | Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. (D-03) | FDCP y FCA | Analista Líder/Senior |
| 16/10/2026 | Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. (D-03) | FPSIC y FIEE | Analistas |
| 19/10 – 30/10/2026 | Levantamiento As-Is, diagramación BPMN 2.0 y texto de los procedimientos (series PE, PM y PS); revisión cruzada semanal | FDCP FPSIC | Álvaro Rojas (FDCP) Isabel Flores y Oriol Romero (FPSIC) |
| 02/11 – 06/11/2026 | Análisis To-Be estándar de los 16 procesos (D-05) | FDCP y FPSIC | Equipo de racionalización |
| 09/11 – 20/11/2026 | Levantamiento As-Is, diagramación y texto (D-06) | FCA FIEE | Álvaro Rojas (FCA) Isabel Flores y Oriol Romero (FIEE) |
| 23/11 – 27/11/2026 | Análisis To-Be estándar de los 16 procesos (D-07), partiendo del Grupo 1 | FIEE y FCA | Equipo de racionalización |
| 30/11/2026 | Holgura y consolidación para validar (H3) | Todas | Analistas |
| 01/12 – 18/12/2026 | Validación con los dueños del proceso, actas de conformidad y carga en SIGPRO | FDCP y FPSIC | Analistas y jefes de UU.OO. |
| 04/01 – 15/01/2027 | Validación, actas de conformidad y carga en SIGPRO (H4) | FIEE y FCA | Analistas y jefes de UU.OO. |
| 18/01 – 22/01/2027 | Informe de cierre y lecciones aprendidas (H5) | Todas | Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL |

## Anexo A. Correspondencia con la Guía del PMBOK 7.ª edición

La 7.ª edición del PMBOK organiza la dirección de proyectos en 12 principios y 8 dominios de desempeño, y trata los documentos como artefactos adaptables. Todos los planes de fase usan la misma correspondencia:

| Dominio de desempeño | Dónde se aplica en el plan | Principios relacionados |
| --- | --- | --- |
| Interesados | Sección 12 | Involucrarse eficazmente con los interesados |
| Equipo | Sección 7 | Equipo colaborativo; liderazgo |
| Enfoque de desarrollo y ciclo de vida | Sección 9 | Adaptar según el contexto (tailoring) |
| Planificación | Secciones 4, 9 y 14 | Pensamiento sistémico; enfocarse en el valor |
| Trabajo del proyecto | Secciones 8 y 13 | Administración responsable (stewardship) |
| Entrega | Secciones 5 y 6 | Enfocarse en el valor; incorporar la calidad |
| Medición | Secciones 9 y 10 | Incorporar la calidad en procesos y entregables |
| Incertidumbre | Sección 11 | Optimizar las respuestas a los riesgos; adaptabilidad y resiliencia; permitir el cambio |

## Anexo B. Arquitectura de planes y gobernanza del proyecto P01

Este anexo es idéntico en todos los planes de fase. Define cómo se relacionan los planes entre sí, qué decide cada instancia y qué debe cumplirse para pasar de una fase a la siguiente. En la Guía del PMBOK 7 corresponde a la gobernanza del proyecto (dominio de Planificación y principio de administración responsable).

### B.1 Planes que integran el proyecto

| Nivel | Documento | Qué gobierna | Estado al 08/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Acta de constitución y cronograma maestro de P01 | Objetivo, fases, hitos de compuerta y presupuesto. Prevalece sobre los planes de fase. | Vigente (sistema Gestión y SIGPRO) |
| Fase 1 · Identificación | P01-PG-F1 | MAGPROF de las 20 facultades, Mapa Estándar, Anexos 1 y 3, indicadores estándar y SIGPRO en modo consulta. | v3.0 para validación (cierre de fase) |
| Fase 2 · Implementación | P01-PG-F2 | Procedimientos (texto y diagrama BPMN 2.0), To-Be estándar, actas de conformidad y carga en SIGPRO, por grupos de facultades. | v1.1 · secciones 1 a 3 validadas |
| Fase 3 · Evaluación | P01-PG-F3 | Medición de indicadores, auditoría interna e informe de evaluación de indicadores críticos y no registrados. | Por elaborar antes de la compuerta G2 |
| Fase 4 · Mejora | P01-PG-F4 | Mejora continua a partir del informe de evaluación. Plan independiente: el alcance del proyecto no incluye la Fase 4. | Por elaborar antes de la compuerta G3 |

### B.2 Reglas comunes a todos los planes

- Misma estructura. Las 14 secciones, el Anexo A y este Anexo B se mantienen en todos los planes, aunque una sección quede breve. Así cualquier persona encuentra lo mismo en el mismo lugar.

- Jerarquía. Un plan de fase no contradice al acta ni al cronograma maestro del proyecto. Si lo hace, prevalece el nivel superior hasta que el cambio se apruebe (sección 8).

- Códigos con prefijo de fase. Fuera de su propio plan, las decisiones, requisitos y elementos de la EDT se citan con el prefijo de su fase (por ejemplo, F1-D-04 o F2-1.2.3), porque cada plan numera desde 1.

- Una sola fuente de avance. El avance de todas las fases se publica en el Dashboard / Tablero de SIGPRO; no se elaboran reportes paralelos.

- Versiones. Cada plan tiene un código P01-PG-Fn. La versión sube de número entero al aprobarse y de decimal al corregirse; cada versión registra en su sección 2 las decisiones nuevas con su fecha.

- Dónde vive cada plan. El Word editable en la carpeta del proyecto P01 en Drive (01 Planificación); la versión vigente en el módulo de Documentación de SIGPRO; y su estado, en la pestaña Gobernanza del sistema Gestión.

### B.3 Compuertas entre fases

Por la decisión F1-D-04, ninguna facultad pasa a la fase siguiente sin completar al 100 % la fase previa. Las compuertas se evalúan por facultad: cada facultad cruza su compuerta cuando cumple, sin esperar a las demás.

| Compuerta | Entre | Criterio de paso | Evidencia | Decide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Fase 1 → Fase 2 | 100 % de los Anexos 1 y 3 registrados (avance por facultad = 0,5 × Anexo 1 + 0,5 × Anexo 3) y MAGPROF validado. | Dashboard de SIGPRO y expediente del MAGPROF | Jefe de la OGPL |
| G2 | Fase 2 → Fase 3 | 100 % de los procedimientos con acta de conformidad y cargados en SIGPRO; MAPRO aprobado. | Tablero de SIGPRO y resolución del MAPRO | Jefe de la OGPL |
| G3 | Fase 3 → Fase 4 | Informe de evaluación de indicadores aprobado, con brechas y desviaciones identificadas. | Informe de evaluación | Jefe de la OGPL, con conocimiento de la DGA |

### B.4 Instancias de decisión y escalamiento

| Instancia | Decide | Plazo y escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Jefe de la OGPL | Aprueba los planes, las compuertas, los cambios de alcance de una fase, de un hito de compuerta o de una decisión D-0x. | 5 días hábiles |
| Analista Líder/Senior | Dirige al equipo; aprueba técnicamente los entregables y los cambios dentro de la fase que no mueven hitos de compuerta ni decisiones. | 3 días hábiles; si no se resuelve, sube al Jefe de la OGPL |
| Analistas de racionalización | Resuelven correcciones de forma y proponen cambios con su efecto estimado. | En el acto |
| Decano y Consejo de Facultad | Aprueban el MAGPROF y el MAPRO de su facultad (Resolución Decanal). | Según la ruta de aprobación F1-D-07 |
| Dirección General de Administración | Ratifica los manuales mediante Resolución Directoral. | Según la ruta de aprobación F1-D-07 |
| Responsable de GxP y dueños de proceso | Registran la documentación de su facultad y dan conformidad a sus procedimientos. | Un bloqueo de facultad se informa al decano |

### B.5 Brechas de gobernanza identificadas en esta revisión

- Componentes de la Fase 2 sin plan. El cronograma de P01 incluye en la Fase 2 el despliegue completo del SIGPRO y la aprobación y publicación de los MAPRO (hasta el 30/04/2027), pero el plan P01-PG-F2 solo cubre el primer despliegue de procedimientos en 4 facultades. Se recomienda incorporarlos en la próxima versión del plan de Fase 2, como nuevos componentes de su EDT.

- Siguientes grupos de facultades. Las facultades que cruzan G1 después del 30/09/2026 (F2-D-08) deben entrar como nuevos grupos dentro del mismo plan de Fase 2 (nueva versión), no como planes nuevos.

- Autoridad sobre los cambios. Se homologaron los umbrales de la sección 8 en ambos planes: los cambios de hitos de compuerta, de alcance de fase o de decisiones los resuelve el Jefe de la OGPL.

- Fase 4. Queda fuera del alcance del proyecto, pero necesita su plan aprobado antes de la compuerta G3 para no interrumpir el ciclo de mejora.